ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН

приказом

Министерства

образования и

науки КЧР

от 01.03.2021 №161

Комплекс мер «Дорожная карта» по выполнению плана мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на 2021 год на территории Карачаево-Черкесской Республики.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение муниципальных кураторов, ответственных за организационное, информационно- методическое сопровождение Конкурса (далее - муниципальные кураторы) | До 5 марта | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. | Приказ органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о назначении Кураторов. |
|  | Установочный вебинар «Дни «Большой перемены» Презентация плана мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | 10 - 15 марта | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. | Кейс Конкурса |
|  | Создание специализированных вкладок на официальных сайтах отделов образований, отражающих ход проведения Конкурса согласно приложениям | февраль | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. | Наличие специализированных вкладок на официальных сайтах управлений (отделов) образования, отражающих ход проведения Конкурса (приложение 1,2,3). |
|  | Всероссийская акция «Добрая суббота» | февраль- март (в выходные дни) | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Региональная команда «Большой перемены». Образовательные организации. | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (еженедельно по вторникам до 15:00, следующего за отчетным). |
|  | Тематические недели и месяцы «Большой перемены». Проведение познавательных прямых эфиров, акций, встреч. | март | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования». Региональная команда «Большой перемены». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Мониторинг участия образовательных организаций в тематических неделях. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (ежемесячно до 5 числа месяца до 12:00, следующего за отчетным). |
|  | ПредУниверсариум, направленный на развитие компетенций у школьников 9-11 классов общеобразовательных школ | март-декабрь | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Мониторинг участия образовательных организаций в ПредУниверсариум. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (раз в две недели до вторника до 12:00, следующего за отчетным). |
|  | Семинары для родителей, профориентационный лекторий «Большой перемены» | март-декабрь | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Мониторинг участия родителей в семинарах и лекториях. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (ежемесячно до 5 числа месяца до 12:00, следующего за отчетным). |
|  | Старт второго сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | 28 марта | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Мониторинг регистрации и участия школьников в соответствующих этапах Конкурса. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (еженедельно по понедельникам до 15.00, следующего за отчетным) Достижение. |
|  | Проведение тематических уроков по ОБЖ, МХК, физкультуре под эгидой «Большой перемены», а также Эко-уроков, которые будут реализовывать участники конкурса и затронут важные вопросы развития эко туризма, развития экологических территорий страны и сохранения планеты | апрель | КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Мониторинг проведения тематических уроков. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (до 5 мая 2021 г. по прилагаемой форме). |
|  | Фестиваль «Большая перемена» в городе Москва | 1 июня | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно- методическое письмо о проведении фестиваля. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов осуществляющие управление в сфере образования. |
|  | «Твой ход» Всероссийский выпускной | 26 июня | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно-методическое письмо о проведении Всероссийского выпускного «Твой ход». Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Организационная работа по сопровождению финалистов второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | июнь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, родителями финалистов Подготовка пакета документов, ьсопровождающих финалистов в ФГБОУ «МДЦ «Артек». |
|  | Финал второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | 4-25 июля | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Приказ Министерства образования и науки КЧР о сопровождении финалистов. Приказ Управления образования о сопровождении финалистов. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Специальные смены выпускников «Большой перемены» на «Территории смыслов» и «Тавриде» | август | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно- методическое письмо об участии выпускников «Большой перемены» на «Территории смыслов» и «Тавриде». Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Семейный лагерь «Турслет Таврида APT» Республика Крым | 9-13 сентября | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно-методическое письмо об участии семейном лагере «Турслет Таврида APT». Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Организационная работа по сопровождению полуфиналистов, финалистов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в СКФО | сентябрь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, родителями полуфиналистов Подготовка пакета документов, сопровождающих полуфиналистов до места проведения в СКФО (место уточняется). |
|  | Полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в СКФО | сентябрь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Приказ Министерства образования и науки КЧР. Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Всероссийское родительское собрание (дистанционный формат) | сентябрь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно- методическое письмо об участии в родительском собрании. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Большое путешествие на поезде «Россия» по маршруту Москва-Владивосток» | октябрь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Приказ Министерства образования и науки КЧР. Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Организационная работа по сопровождению финалистов второго сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | октябрь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, руководителями ОО, родителями финалистов. Подготовка пакета документов, сопровождающих финалистов в ФГБОУ «МДЦ «Артек» |
|  | Финал Всероссийского конкурса для школьников 8-10 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Атек» | 1-7 ноября | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Приказ Министерства образования и науки КЧР. Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | «Классная встреча» с участниками финала «Большая перемена» | ноябрь | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно-методическое письмо о проведении «Классной встречи». Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |
|  | Новогодний турнир «Большой перемены» на основе содержания «Уроков Большой перемены» | 25 декабря | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Муниципальные кураторы. Образовательные организации. | Информационно- методическое письмо об участии в турнире. Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
|  | Подведение итогов выполнения «Дорожной карты» муниципальными образованиями. | до 30 декабря | Министерство образования и науки КЧР. КЧРГБУ «Центр дополнительного образования детей». Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. | Информационно-аналитическая справка «Рейтинг муниципальных образований». Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований. |